ДОРОЖНАЯ КАРТА

по формированию федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

на 2015-2016 учебный год

Реализация шага № 1

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Февраль – сентябрь 2015 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май 2015 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Февраль 2015 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Февраль 2015 г. |

Реализация шага № 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | Февраль 2015г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Май 2015 г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | Март-август 2015 г. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Февраль-сентябрь 2015 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Март 2015 г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Май – сентябрь 2015 г. |
| 7. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Август 2015 г. |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Август 2015 г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Сентябрь 2015 г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | Август 2015 г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

Реализация шага № 3

| Разработка Основной образовательной программы |
| --- |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования | Февраль - май 2015г. |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Разработка предметных образовательных программ / Брязгунова М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов Брязгунова М.В., Белокурова А.А, зам.директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП Брязгунова М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД Брязгунова М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана Брязгунова М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации/Белокурова А.А., зам.директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы /Старцева Н.В., педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП /Брязгунова М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага № 4

План – график

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

на 2014 – 2015 учебный год

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ООО |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | До июня 2015 | Рабочая группа по ФГОС ООО | Основная образовательная программа ООО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на уровне основного общего образования (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Апрель 2015 | Заместитель директора по УВР | Учебный план ОУ на 2015-2016учебный год |
| 1.3 | Разработка программ: -программа развития УУД; -программа воспитания и социализации обучающихся; -программа коррекционной работы; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | Апрель – июнь 2015 | Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы, учителя - предметники | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав МАОУ «СОШ №25» | до 01.09.2015 | Директор школы | Новая редакция Устава |
| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС: - штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени; - Положение о Рабочей группе; - Положение о портфолио учителя; - Положение о НСОТ; - Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; | март - сентябрь 2015 | Администрация школы, рабочая группа по ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Определение перечня учебников и учебных пособий для учащихся 5 классов на 2015-2016 учебный год | Апрель 2015 | Заместитель директора по УВР; школьный библиотекарь | Перечень УМК для 5 класса |
| 1.7. | Издание приказов: -о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО -об утверждении ООП ООО -об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; - об утверждении списка учебников и учебных пособий для учащихся 5 классов на 2015-2015 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Февраль 2015 август 2015 март 2015 | Директор школы | с Приказы |
| 1.8. | Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей. | Август — сентябрь 2015 | Директор школы | Через сайт школы |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Февраль 2015 | Директор школы | Положение |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО -на совещании рабочей группы; - административном совещании; - тематическом Педагогическом совете | Февраль-август 2015 | Рабочая группа, зам. директора по УВР | Протоколы, план работы |
| 2.3 | Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | Август 2015 | Зам. директора по УВР, рабочая группа | План методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации школы: - организация и проведение семинаров в школе | 2014-2015 учебный год | Директор школы, зам. директора по УВР, рабочая группа | План курсовой подготовки План методических семинаров |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | 2014-2015 учебный год | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.6 | Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | 2014-2015 учебный год | зам. директора по УВР, рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | 2014 – 2015 уч. год | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; -Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -Организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | 2014-2015 учебный год | Заместители директора по УВР; классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5 классов | Изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.3 | Информированность общественности о введении ФГОС ООО через официальный сайт школы | Постоянно | Заместитель директора, ответственный за сайт школы | Размещение материалов на сайте школы |
| 3.4. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | 2014 – 2015 учебный год | Учителя-предметники, школьный библиотекарь | Информационно-образовательная среда |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1 | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 уч.г. | Май-август 2015 | Директор, заместитель директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС ООО |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Апрель 2015 | Заместитель директора по УП | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО. Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 4.3 | Разработка рабочих программ в соответствии с учебным планом | До сентября 2015 года | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | 2014 – 2015 уч. год | заместитель директора по УП | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Апрель — август 2015 | заместитель директора по УВР; библиотекарь | Заявка на УМК |
| 5.2 | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2015 год) | октябрь 2013 | Директор | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2015 год) |
| 6. Материально — техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 6.1 | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Февраль — апрель 2015 | Рабочая группа | Экспертная оценка |
| 6.2 | Приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС | Декабрь 2014 - май 2015 | Директор школы | Оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы | Обновление материально-технической базы школы |

Реализация шага № 5

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение учебного года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение учебного года | 80 | Изучение документации |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | Сентябрь 2015 г. | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Тестирование |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |

Директор школы                                                                                                         Е.М.Погребицкая